## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [8 empty] | "______ " _______________2015 г.
Капитальный ремонт водопровода и части системы отопления (подключение воздушно-отопительных приборов) здания -Производственно -административный корпус, назначение: нежилое. Площадь общая 5500 кв.м. инвентарный номер 652388. Литер: А-А1. Этажность:2. Адрес: г. Омск, ул.22-го Партсъезда,98А
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт водопровода и части системы отопления (подключение воздушно-отопительных приборов) здания -Производственно -административный корпус, назначение: нежилое. Площадь общая 5500 кв.м. инвентарный номер 652388. Литер: А-А1. Этажность:2. Адрес: г. Омск, ул.22-го Партсъезда,98А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________653378,98 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________124882 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________739,95 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Водоснабжение холодное и горячее. Обвязка калориферов. Водопровод противопожарный
1 | ТЕРр65-1-3 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,55; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,55; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-03 ОЗП=22,74; ЭМ=4,03; ЗПМ=22,74; МАТ=9,64 НР, (14658 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (23304 руб.) СП, (9322 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (23304 руб.) | 100 м трубопровода | 3,7 370/100 | 6095.77 | 5454.68 | 219.88 | 22.51 | 22554 | 20182 | 814 | 83
2 | ТЕРр65-14-5 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,55; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,55; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-05 ОЗП=22,74; ЭМ=3,64; МАТ=9,08 НР, (1249 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1986 руб.) СП, (794 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1986 руб.) | 100 м трубопровода | 0,2 20/100 | 9396.61 | 8633.71 | 524.23 |  | 1879 | 1727 | 105
3 | ТЕРр65-17-1 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-17-01 ОЗП=22,74; ЭМ=10,77; МАТ=3,12 НР, (468 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (535 руб.) СП, (257 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (535 руб.) | 100 заглушек | 0,03 3/100 | 25197.14 | 15510.5 | 86.59 |  | 756 | 465 | 3
4 | ТЕР16-02-005-02 И1–Утв.Правит.Омск.обл. от 21.08.12 №6/2012 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 ОЗП=22,74; ЭМ=5,19; ЗПМ=22,74; МАТ=4,59 НР, (6296 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (6430 руб.) СП, (3629 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (6430 руб.) | 100 м трубопровода | 0,6 60/100 | 37757.51 | 9281.79 | 1962.6 | 38.43 | 22655 | 5569 | 1178 | 23
5 | ТЕР16-02-005-05 И1–Утв.Правит.Омск.обл. от 21.08.12 №6/2012 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.16.1 п.3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила: свыше 5 до 8 м ОЗП=1,23; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-05 ОЗП=22,74; ЭМ=5,03; ЗПМ=22,74; МАТ=4,27 НР, (61395 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (62699 руб.) СП, (35387 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ (62699 руб.) | 100 м трубопровода | 3,62 362/100 | 74383.96 | 14967.41 | 4389.05 | 93.52 | 269270 | 54182 | 15888 | 339
6 | 300-9230-19203 | Краны шаровые, диаметром 25 мм | шт | 16 | 329.12 |  |  |  | 5266
7 | ТЕР16-06-002-01 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Обвязка калориферов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-002-01 ОЗП=22,74; ЭМ=6,68; ЗПМ=22,74; МАТ=3,93 НР, (8435 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8614 руб.) СП, (4862 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8614 руб.) | 1 узел | 8 | 1019.02 | 932.11 | 86.91 | 4.09 | 8152 | 7457 | 695 | 33
Уд | 1. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 2E-5 0,00016 | 10400.23 |  |  |  | 1.68
Уд | 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 1E-5 8E-5 | 16395.35 |  |  |  | 1.28
Уд | 3. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,00016 0,00128 | 11502.66 |  |  |  | 14.72
Уд | 4. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,01 0,08 | 3.83 |  |  |  | 0.32
Уд | 5. 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 96 | 7.59 |  |  |  | 728.64
Уд | 6. 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 8 | 62.87 |  |  |  | 502.96
Уд | 7. 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | 1 8 | 1173.19 |  |  |  | 9385.52
Уд | 8. 302-3309 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм | компл. | 1 8 | 334.54 |  |  |  | 2676.32
Уд | 9. 411-0001 | Вода | м3 | 0,9 7,2 | 2.64 |  |  |  | 19.04
8 | 103-9011-14080 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 20 | 39.56 |  |  |  | 791
9 | 103-9230-31564 | Отвод гнутый 25 мм | шт | 16 | 40.76 |  |  |  | 652
10 | ТЕР16-07-001-01 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-001-01 ОЗП=22,74; ЭМ=9,5; ЗПМ=22,74; МАТ=4,44 НР, (2081 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2125 руб.) СП, (1199 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2125 руб.) | 1 кран | 12 | 506.13 | 151.9 | 28.6 | 2.05 | 6074 | 1823 | 343 | 25
Уд | 1. 301-1173 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 3 36 | 15.77 |  |  |  | 567.72
Уд | 2. 301-1201 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 1 12 | 38.71 |  |  |  | 464.52
Уд | 3. 301-1226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 10 120 | 24.76 |  |  |  | 2971.2
11 | ТЕР15-04-030-03 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-03 ОЗП=22,74; ЭМ=10,7; ЗПМ=22,74; МАТ=2,85 НР, (8742 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (10883 руб.) СП, (4070 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (10883 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6832 (0,26*60+0,46*332)/100 | 7297.48 | 5621.1 | 28.57 | 1.82 | 12283 | 9461 | 48 | 3
12 | ТЕР16-07-003-08 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-003-08 ОЗП=22,74; ЭМ=4,41; ЗПМ=22,74; МАТ=6,27 НР, (3802 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3883 руб.) СП, (2192 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3883 руб.) | 1 врезка | 3 | 2267.14 | 1121.31 | 196.99 | 4.09 | 6801 | 3364 | 591 | 12
Уд | 1. 302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | 1 3 | 474.08 |  |  |  | 1422.24
13 | ТЕР16-07-005-01 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 ОЗП=22,74; ЭМ=9; МАТ=5,26 НР, (616 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (629 руб.) СП, (355 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (629 руб.) | 100 м трубопровода | 0,6 60/100 | 1067.21 | 911.42 | 137.07 |  | 640 | 547 | 82
14 | ТЕР16-07-005-02 Распоряж.Правит.Омской обл. от 26.07.10 №119-рп | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 ОЗП=22,74; ЭМ=9; МАТ=4,77 НР, (3715 руб.): 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3794 руб.) СП, (2141 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3794 руб.) | 100 м трубопровода | 3,62 362/100 | 1100.77 | 911.42 | 137.07 |  | 3985 | 3299 | 496
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 361758 | 108076 | 20243 | 518
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 378046 | 124287 | 20320 | 595
В том числе, справочно:
Районный к-т 15% (Поз. 1-4, 7, 10, 12-14, 5, 11) | [8 empty] | 16288 | 16211 | 78 | 78
Накладные расходы | [8 empty] | 111457
В том числе, справочно:
74%*0,85 ФОТ (от 25290) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 15907
103%*0,85 ФОТ (от 535) (Поз. 3) | [8 empty] | 468
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10883) (Поз. 11) | [8 empty] | 8742
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 88174) (Поз. 4, 7, 10, 12-14, 5) | [8 empty] | 86340
Сметная прибыль | [8 empty] | 64208
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 25290) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 10116
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 10883) (Поз. 11) | [8 empty] | 4070
60%*0,8 ФОТ (от 535) (Поз. 3) | [8 empty] | 257
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 25475) (Поз. 4, 7, 10, 12-14) | [8 empty] | 14378
83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 62699) (Поз. 5) | [8 empty] | 35387
Итого | [8 empty] | 553711
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 233439
Машины и механизмы | [8 empty] | 20320
ФОТ | [8 empty] | 124882
Накладные расходы | [8 empty] | 111457
Сметная прибыль | [8 empty] | 64208
НДС 18% | [8 empty] | 99667.98
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 653378.98
Составил: Нач. ОКС ___________________________А.А. Осипов